## MATRIZ x Territori-pregunta
MATRIZ AVANCES 3ER.AÑO DOMINICANA LIMPIA
|  |  | RESUMEN TERRITORIOS % POR ACTIVIDAD | [21 empty] | 3.3
Ob. | No.PREGUNTA | Actividad/Municipio | AZUA | BANÍ | BÁNICA | CONSTANZA | COTUÍ | DAJABÓN | ESPERANZA | HATO MAYOR | JARABACOA | LOS BOTADOS (D.M.) | MAO | MOCA | PUERTO PLATA | SABANA DE LA MAR | SALCEDO | SAN FRANCISCO DE MACORÍS | SAN JOSÉ DE OCOA | SAN JUAN DE LA MAGUANA | SAN PEDRO DE MACORÍS | VERÓN PUNTA CANA (D.M.) | VILLA JARAGUA | VILLA TAPIA | Resultado | Meta (en caso de tener) | % Cumplimiento o cantidad
Objetivo 1 | 1 | Escuelas sensibilizadas | 5 | 19 | 6 | 9 | 0 | 1 | 20 | 23 | 11 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 12 | 5 | 3 | 3 | 150 | 200 | 75%
| 2 | Docentes sensibilizados | 44 | 14 | 36 | 42 | 0 | 10 | 119 | 366 | 71 | 49 | 7 | 129 | 3 | 38 | 46 | 174 | 264 | 0 | 214 | 31 | 38 | 92 | 1787 | 4552 | 39.26%
| 3 | Personal Administrativo sensibilizados | 1 | 12 | 20 | 30 | 0 | 15 | 82 | 254 | 66 | 50 | 2 | 118 | 3 | 25 | 32 | 6 | 9 | 0 | 80 | 13 | 21 | 54 | 893 | 3260 | 27.39%
| Alumnos | [23 empty] | 0
| 4 | Inicial | 20 | 0 | 124 | 0 | 0 | 325 | 82 | 558 | 175 | 30 | 2 | 456 | 3 | 159 | 0 | 142 | 23 | 0 | 449 | 25 | 20 | 0 | 2593 | 7599 | 34.12%
| 5 | Primaria | 907 | 262 | 281 | 0 | 0 | 325 | 1900 | 4747 | 715 | 560 | 86 | 1443 | 3 | 394 | 0 | 79 | 319 | 0 | 2008 | 843 | 141 | 48 | 15061 | 43022 | 35.01%
| 6 | Secundaria | 90 | 856 | 134 | 916 | 0 | 0 | 259 | 1094 | 1128 | 752 | 91 | 790 | 3 | 193 | 791 | 285 | 390 | 0 | 2649 | 480 | 110 | 648 | 11659 | 34463 | 33.83%
| SUMAR 4+5+6 | Total de Alumnos (sumatoria) | 1017 | 1118 | 539 | 916 | 0 | 650 | 2241 | 6399 | 2018 | 1342 | 179 | 2689 | 9 | 746 | 791 | 506 | 732 | 0 | 5106 | 1348 | 271 | 696 | 29313 | 85084 | 34.45%
| SUMAR 1+2+3+4+5+6 | Población estudiantil | 1062 | 1144 | 595 | 988 | 0 | 675 | 2442 | 7019 | 2155 | 1441 | 188 | 2936 | 15 | 809 | 869 | 686 | 1005 | 0 | 5400 | 1392 | 330 | 842 | 31993 | 92896 | 34.44%
| 7 | Familias separando en sus hogares | 81 | 0 | 17 | 465 | 0 | 35 | 11 | 1920 | 44 | 10 | 8 | 3775 | 3 | 41 | 150 | 80 | 207 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 6942 | 21836.58 | 31.79%
|  | Familias por el número de miembros en un hogar 3.3 | 267.3 | 0 | 56.1 | 1534.5 | 0 | 115.5 | 36.3 | 6336 | 145.2 | 33 | 26.4 | 12457.5 | 9.9 | 135.3 | 495 | 264 | 683.1 | 0 | 0 | 313.5 | 0 | 0 | 22908.6 |  |  | 3.3
| 8 | Reuniones, charlas, talleres, encuentros, con Juntas de Vecinos. | 0 | 27 | 21 | 0 | 0 | 15 | 150 | 15 | 34 | 170 | 1 | 106 | 3 | 0 | 2 | 30 | 94 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 726
| 9 | Reuniones, charlas, talleres, encuentros, con miembros de la comunidad en sentido general. | 324 | 4977 | 31 | 0 | 0 | 37 | 174 | 0 | 141 | 0 | 1 | 200 | 3 | 72 | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1723 | 72 | 0 | 7810
Actividades especificas del semestre
| 10 | El DIADESOL: Número de participantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 1782 | 0 | 20 | 1 | 945 | 3 | 1050 | 700 | 0 | 78 | 0 | 0 | 11 | 0 | 126 | 4851 |  |  | ok habia de puerto plata
| 11.1 | El DIADESOL: Cantidad de material recuperado (neumaticos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120
| 11.2 | El DIADESOL: Cantidad de material recuperado (plástico) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 1710 | 0 | 500 | 1 | 9250 | 0 | 2240 | 4341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3753 | 21921
| 12 | Número de Participantes en Talleres de reciclaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 114 |  |  | ok habia de puerto plata
Objetivo 2 | 13 | Número de Puntos Limpios escolares instalados * | [22 empty] | 0 | 849 |  | ok habia de puerto plata
| 14 | Número de Puntos Limpios Comunitarios instalados * | [22 empty] | 0
| 15 | Número de Puntos Limpios en comercios instalados * | [22 empty] | 0 |  |  | ok habia de puerto plata
| SUMAR 13+ 14+15 | Total de Puntos Limpios instalados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849 | 0%
Objetivo 3 | 16 | Creación de Rutas y Frecuencias de recolección separada | [22 empty] | 0 | 22 | 0%
| 17 | Motocargas entregadas | [22 empty] | 0 | 22 | 0%
| 20 | Recicladores capacitados | [22 empty] | 0
| 18 | Número de Recicladores capacitados en el territoio | [22 empty] | 0
| 19 | Número de Recicladores identificados en el territoio | [22 empty] | 0
| 20 | Número de empresas recicladoras en el territorio | [22 empty] | 0
| 21 | Cantidad de camiones con los que cuenta el territorio para la recoleción de residuos solidos de manera separada | [22 empty] | 0
| 22 | Número de servidores públicos municipales vinculados al manejo integral de los residuos solidos.capacitados y sensibilizados (personal de las brigadas de recolección separada) | [22 empty] | 0
| 23 | Número de servidores públicos municipales vinculados al manejo integral de los residuos solidos.capacitados y sensibilizados (Capacitación ICAM) | [22 empty] | 0
Vertederos
| 24 | Número de vertederos improvisados actuales | [22 empty] | 0
| 25 | Número de vertederos improvisados eliminados | [22 empty] | 0
| 26 | Número de vertederos improvisados nuevos | [22 empty] | 0
Objetivo 4 | Centros de acopio | [23 empty] | 0
| 27 | Número de Centros de Acopio en el territorios a construir o remodelar* | [22 empty] | 0
| 28 | Número de de Centros de Acopio en funcionamiento | [22 empty] | 0
| 29 | Número de capacitados en manejo de centro de Acopio | [22 empty] | 0
Aboneras
| 30 | Número de aboneras en funcionamiento | [22 empty] | 0
| 31 | Número de aboneras construidas (donde sea posible) | [22 empty] | 0
| 32 | Número de participantes en taller de tratamiento de aboneras | [22 empty] | 0
| SUMAR 2+3+4+5+6+7(*3.3)+8+9+10+12+18+22+23+29+32 | Población en general capacitada (Sumatoria que pertenece al Objetivo No.1, pero que incluye varios puntos de diferentes objetivos) | 1653.3 | 6148 | 703.1 | 2522.5 | 0 | 845.5 | 2953.3 | 15152 | 2475.2 | 1664 | 222.4 | 16644.5 | 36.9 | 2066.3 | 2113 | 990 | 1860.1 | 0 | 5400 | 3582.5 | 402 | 968 | 68402.6 | 160680 | 42.57%