## MATRIZ x Territori-pregunta
MATRIZ AVANCES 3ER.AÑO DOMINICANA LIMPIA
|  |  | RESUMEN TERRITORIOS % POR ACTIVIDAD | [21 empty] | 3.3
Ob. | No.PREGUNTA | Actividad/Municipio | AZUA | BANÍ | BÁNICA | CONSTANZA | COTUÍ | DAJABÓN | ESPERANZA | HATO MAYOR | JARABACOA | LOS BOTADOS (D.M.) | MAO | MOCA | PUERTO PLATA | SABANA DE LA MAR | SALCEDO | SAN FRANCISCO DE MACORÍS | SAN JOSÉ DE OCOA | SAN JUAN DE LA MAGUANA | SAN PEDRO DE MACORÍS | VERÓN PUNTA CANA (D.M.) | VILLA JARAGUA | VILLA TAPIA | Resultado | Meta (en caso de tener) | % Cumplimiento o cantidad
Objetivo 1 | 1 | Escuelas sensibilizadas | 12 | 25 | 6 | 10 | 0 | 1 | 20 | 23 | 15 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 10 | 5 | 0 | 16 | 6 | 4 | 3 | 179 | 200 | 89.5%
| 2 | Docentes sensibilizados | 74 | 82 | 36 | 42 | 0 | 10 | 119 | 366 | 89 | 49 | 7 | 129 | 3 | 38 | 46 | 456 | 264 | 0 | 267 | 34 | 46 | 92 | 2249 | 4552 | 49.41%
| 3 | Personal Administrativo sensibilizados | 35 | 55 | 20 | 30 | 0 | 15 | 82 | 254 | 81 | 50 | 2 | 118 | 3 | 25 | 32 | 22 | 9 | 0 | 124 | 14 | 21 | 54 | 1046 | 3260 | 32.09%
| Alumnos | [23 empty] | 0
| 4 | Inicial | 103 | 106 | 124 | 0 | 0 | 325 | 82 | 558 | 175 | 30 | 2 | 456 | 3 | 159 | 0 | 142 | 23 | 0 | 546 | 25 | 20 | 0 | 2879 | 7599 | 37.89%
| 5 | Primaria | 1597 | 1794 | 281 | 0 | 0 | 325 | 1900 | 4747 | 898 | 560 | 86 | 1443 | 3 | 394 | 0 | 327 | 319 | 0 | 3028 | 960 | 306 | 48 | 19016 | 43022 | 44.2%
| 6 | Secundaria | 381 | 1010 | 134 | 916 | 0 | 0 | 259 | 1094 | 1236 | 752 | 91 | 790 | 3 | 193 | 791 | 362 | 390 | 0 | 2898 | 480 | 110 | 648 | 12538 | 34463 | 36.38%
| SUMAR 4+5+6 | Total de Alumnos (sumatoria) | 2081 | 2910 | 539 | 916 | 0 | 650 | 2241 | 6399 | 2309 | 1342 | 179 | 2689 | 9 | 746 | 791 | 831 | 732 | 0 | 6472 | 1465 | 436 | 696 | 34433 | 85084 | 40.47%
| SUMAR 1+2+3+4+5+6 | Población estudiantil | 2190 | 3047 | 595 | 988 | 0 | 675 | 2442 | 7019 | 2479 | 1441 | 188 | 2936 | 15 | 809 | 869 | 1309 | 1005 | 0 | 6863 | 1513 | 503 | 842 | 37728 | 92896 | 40.61%
| 7 | Familias separando en sus hogares | 258 | 0 | 17 | 520 | 0 | 35 | 11 | 1920 | 124 | 10 | 8 | 3775 | 3 | 41 | 150 | 90 | 207 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 7299 | 21836.58 | 33.43%
|  | Familias por el número de miembros en un hogar 3.3 | 851.4 | 0 | 56.1 | 1716 | 0 | 115.5 | 36.3 | 6336 | 409.2 | 33 | 26.4 | 12457.5 | 9.9 | 135.3 | 495 | 297 | 683.1 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0 | 24086.7 |  |  | 3.3
| 8 | Reuniones, charlas, talleres, encuentros, con Juntas de Vecinos. | 0 | 27 | 21 | 0 | 0 | 15 | 150 | 15 | 34 | 170 | 1 | 106 | 3 | 0 | 2 | 30 | 94 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 746
| 9 | Reuniones, charlas, talleres, encuentros, con miembros de la comunidad en sentido general. | 913 | 5840 | 31 | 0 | 0 | 37 | 174 | 0 | 141 | 0 | 1 | 200 | 3 | 72 | 45 | 50 | 0 | 0 | 1 | 2119 | 72 | 0 | 9699
Actividades especificas del semestre
| 10 | El DIADESOL: Número de participantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 272 |  |  | ok habia de puerto plata
| 11.1 | El DIADESOL: Cantidad de material recuperado (neumaticos) | [22 empty] | 0
| 11.2 | El DIADESOL: Cantidad de material recuperado (plástico) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 1710 | 0 | 500 | 1 | 9250 | 0 | 2240 | 4341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 3753 | 22481
| 12 | Número de Participantes en Talleres de reciclaje | [22 empty] | 0 |  |  | ok habia de puerto plata
Objetivo 2 | 13 | Número de Puntos Limpios escolares instalados * | [22 empty] | 0 | 849 |  | ok habia de puerto plata
| 14 | Número de Puntos Limpios Comunitarios instalados * | [22 empty] | 0
| 15 | Número de Puntos Limpios en comercios instalados * | [22 empty] | 0 |  |  | ok habia de puerto plata
| SUMAR 13+ 14+15 | Total de Puntos Limpios instalados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849 | 0%
Objetivo 3 | 16 | Creación de Rutas y Frecuencias de recolección separada | [22 empty] | 0 | 22 | 0%
| 17 | Motocargas entregadas | [22 empty] | 0 | 22 | 0%
| 20 | Recicladores capacitados | [22 empty] | 0
| 18 | Número de Recicladores capacitados en el territoio | [22 empty] | 0
| 19 | Número de Recicladores identificados en el territoio | [22 empty] | 0
| 20 | Número de empresas recicladoras en el territorio | [22 empty] | 0
| 21 | Cantidad de camiones con los que cuenta el territorio para la recoleción de residuos solidos de manera separada | [22 empty] | 0
| 22 | Número de servidores públicos municipales vinculados al manejo integral de los residuos solidos.capacitados y sensibilizados (personal de las brigadas de recolección separada) | [22 empty] | 0
| 23 | Número de servidores públicos municipales vinculados al manejo integral de los residuos solidos.capacitados y sensibilizados (Capacitación ICAM) | [22 empty] | 0
Vertederos
| 24 | Número de vertederos improvisados actuales | [22 empty] | 0
| 25 | Número de vertederos improvisados eliminados | [22 empty] | 0
| 26 | Número de vertederos improvisados nuevos | [22 empty] | 0
Objetivo 4 | Centros de acopio | [23 empty] | 0
| 27 | Número de Centros de Acopio en el territorios a construir o remodelar* | [22 empty] | 0
| 28 | Número de de Centros de Acopio en funcionamiento | [22 empty] | 0
| 29 | Número de capacitados en manejo de centro de Acopio | [22 empty] | 0
Aboneras
| 30 | Número de aboneras en funcionamiento | [22 empty] | 0
| 31 | Número de aboneras construidas (donde sea posible) | [22 empty] | 0
| 32 | Número de participantes en taller de tratamiento de aboneras | [22 empty] | 0
| SUMAR 2+3+4+5+6+7(*3.3)+8+9+10+12+18+22+23+29+32 | Población en general capacitada (Sumatoria que pertenece al Objetivo No.1, pero que incluye varios puntos de diferentes objetivos) | 3954.4 | 8914 | 703.1 | 2704 | 0 | 842.5 | 2917.3 | 13370 | 3063.2 | 1644 | 217.4 | 15699.5 | 30.9 | 1016.3 | 1415 | 1686 | 1782.1 | 0 | 6864 | 4291 | 575 | 842 | 72531.7 | 160680 | 45.14%