## MATRIZ x Territori-pregunta
MATRIZ AVANCES 3ER.AÑO DOMINICANA LIMPIA
|  |  | RESUMEN TERRITORIOS % POR ACTIVIDAD | [21 empty] | 3.3
Ob. | No.PREGUNTA | Actividad/Municipio | AZUA | BANÍ | BÁNICA | CONSTANZA | COTUÍ | DAJABÓN | ESPERANZA | HATO MAYOR | JARABACOA | LOS BOTADOS (D.M.) | MAO | MOCA | PUERTO PLATA | SABANA DE LA MAR | SALCEDO | SAN FRANCISCO DE MACORÍS | SAN JOSÉ DE OCOA | SAN JUAN DE LA MAGUANA | SAN PEDRO DE MACORÍS | VERÓN PUNTA CANA (D.M.) | VILLA JARAGUA | VILLA TAPIA | Resultado | Meta (en caso de tener) | % Cumplimiento o cantidad
Objetivo 1 | 1 | Escuelas sensibilizadas | 19 | 37 | 9 | 13 | 0 | 3 | 32 | 23 | 21 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 11 | 5 | 0 | 20 | 7 | 9 | 4 | 237 | 200 | 118.5%
| 2 | Docentes sensibilizados | 125 | 82 | 46 | 92 | 0 | 68 | 124 | 366 | 126 | 49 | 7 | 129 | 12 | 38 | 46 | 456 | 264 | 0 | 305 | 34 | 69 | 102 | 2540 | 4552 | 55.8%
| 3 | Personal Administrativo sensibilizados | 54 | 55 | 43 | 55 | 0 | 72 | 96 | 254 | 110 | 50 | 2 | 118 | 19 | 25 | 32 | 22 | 9 | 0 | 129 | 14 | 28 | 62 | 1249 | 3260 | 38.31%
| Alumnos | [23 empty] | 0
| 4 | Inicial | 103 | 106 | 124 | 134 | 0 | 343 | 82 | 558 | 175 | 30 | 2 | 456 | 35 | 159 | 0 | 142 | 23 | 0 | 546 | 25 | 69 | 93 | 3205 | 7599 | 42.18%
| 5 | Primaria | 1934 | 1794 | 281 | 954 | 0 | 785 | 1900 | 4747 | 1127 | 560 | 86 | 1443 | 56 | 394 | 0 | 327 | 319 | 0 | 3645 | 960 | 969 | 48 | 22329 | 43022 | 51.9%
| 6 | Secundaria | 524 | 1010 | 259 | 916 | 0 | 557 | 368 | 1094 | 1539 | 752 | 91 | 790 | 3 | 193 | 791 | 362 | 390 | 0 | 3212 | 480 | 110 | 648 | 14089 | 34463 | 40.88%
| SUMAR 4+5+6 | Total de Alumnos (sumatoria) | 2561 | 2910 | 664 | 2004 | 0 | 1685 | 2350 | 6399 | 2841 | 1342 | 179 | 2689 | 94 | 746 | 791 | 831 | 732 | 0 | 7403 | 1465 | 1148 | 789 | 39623 | 85084 | 46.57%
| SUMAR 1+2+3+4+5+6 | Población estudiantil | 2740 | 3047 | 753 | 2151 | 0 | 1825 | 2570 | 7019 | 3077 | 1441 | 188 | 2936 | 125 | 809 | 869 | 1309 | 1005 | 0 | 7837 | 1513 | 1245 | 953 | 43412 | 92896 | 46.73%
| 7 | Familias separando en sus hogares | 258 | 0 | 22 | 520 | 0 | 584 | 11 | 1920 | 208 | 10 | 8 | 3775 | 3 | 41 | 150 | 100 | 207 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 8147 | 21836.58 | 37.31%
|  | Familias por el número de miembros en un hogar 3.3 | 851.4 | 0 | 72.6 | 1716 | 0 | 1927.2 | 36.3 | 6336 | 686.4 | 33 | 26.4 | 12457.5 | 9.9 | 135.3 | 495 | 330 | 683.1 | 0 | 0 | 1089 | 0 | 0 | 26885.1 |  |  | 3.3
| 8 | Reuniones, charlas, talleres, encuentros, con Juntas de Vecinos. | 1 | 27 | 21 | 0 | 0 | 85 | 170 | 15 | 61 | 170 | 1 | 106 | 3 | 0 | 2 | 30 | 94 | 0 | 0 | 88 | 0 | 3 | 877
| 9 | Reuniones, charlas, talleres, encuentros, con miembros de la comunidad en sentido general. | 945 | 7124 | 116 | 0 | 0 | 325 | 289 | 0 | 206 | 0 | 1 | 200 | 3 | 72 | 45 | 56 | 0 | 0 | 500 | 2169 | 72 | 0 | 12123
Actividades especificas del semestre
| 10 | El DIADESOL: Número de participantes | 65 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 135 | 1782 | 380 | 20 | 1 | 945 | 3 | 1050 | 700 | 52 | 78 | 0 | 263 | 261 | 0 | 126 | 5881 |  |  | ok habia de puerto plata
| 11.1 | El DIADESOL: Cantidad de material recuperado (neumaticos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 272
| 11.2 | El DIADESOL: Cantidad de material recuperado (plástico) | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 126 | 1710 | 0 | 500 | 1 | 9250 | 0 | 2240 | 4341 | 0 | 0 | 0 | 4410 | 2605 | 0 | 3753 | 29286
| 12 | Número de Participantes en Talleres de reciclaje | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 16 | 0 | 380 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 574 |  |  | ok habia de puerto plata
Objetivo 2 | 13 | Número de Puntos Limpios escolares instalados * | 32 | 0 | 145 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 99 | 4 | 42 | 2 | 24 | 7 | 15 | 6 | 13 | 21 | 10 | 476 | 849 |  | ok habia de puerto plata
| 14 | Número de Puntos Limpios Comunitarios instalados * | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 51
| 15 | Número de Puntos Limpios en comercios instalados * | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 95 |  |  | ok habia de puerto plata
| SUMAR 13+ 14+15 | Total de Puntos Limpios instalados | 32 | 0 | 149 | 9 | 12 | 4 | 0 | 10 | 1 | 126 | 0 | 101 | 13 | 42 | 2 | 25 | 16 | 15 | 10 | 13 | 26 | 16 | 622 | 849 | 73.26%
Objetivo 3 | 16 | Creación de Rutas y Frecuencias de recolección separada | 19 | 0 | 24 | 2 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 7 | 37 | 2 | 22 | 23 | 3 | 5 | 5 | 39 | 9 | 13 | 1 | 7 | 235 | 22 | 1068%
| 17 | Motocargas entregadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 51 | 22 | 231.8%
| 20 | Recicladores capacitados | [22 empty] | 0
| 18 | Número de Recicladores capacitados en el territoio | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 54
| 19 | Número de Recicladores identificados en el territoio | 1 | 0 | 13 | 3 | 4 | 7 | 0 | 8 | 9 | 10 | 0 | 6 | 5 | 176 | 0 | 24 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 279
| 20 | Número de empresas recicladoras en el territorio | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
| 21 | Cantidad de camiones con los que cuenta el territorio para la recoleción de residuos solidos de manera separada | 2 | 0 | 23 | 3 | 8 | 1 | 0 | 14 | 7 | 73 | 0 | 2 | 5 | 15 | 0 | 5 | 5 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 175
| 22 | Número de servidores públicos municipales vinculados al manejo integral de los residuos solidos.capacitados y sensibilizados (personal de las brigadas de recolección separada) | 0 | 0 | 0 | 18 | 169 | 50 | 0 | 14 | 0 | 320 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 310 | 364 | 0 | 133 | 666 | 15 | 0 | 2065
| 23 | Número de servidores públicos municipales vinculados al manejo integral de los residuos solidos.capacitados y sensibilizados (Capacitación ICAM) | 43 | 0 | 0 | 3 | 86 | 71 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 3 | 0 | 896
Vertederos
| 24 | Número de vertederos improvisados actuales | 8 | 0 | 210 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 31 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 321
| 25 | Número de vertederos improvisados eliminados | 0 | 0 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 35 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 107
| 26 | Número de vertederos improvisados nuevos | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 48
Objetivo 4 | Centros de acopio | [23 empty] | 0
| 27 | Número de Centros de Acopio en el territorios a construir o remodelar* | 1 | 0 | 20 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 28 | 0 | 2 | 8 | 23 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 12 | 2 | 0 | 127
| 28 | Número de de Centros de Acopio en funcionamiento | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30
| 29 | Número de capacitados en manejo de centro de Acopio | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 32 | 0 | 20 | 0 | 0 | 8 | 28 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106
Aboneras
| 30 | Número de aboneras en funcionamiento | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
| 31 | Número de aboneras construidas (donde sea posible) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
| 32 | Número de participantes en taller de tratamiento de aboneras | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47
| SUMAR 2+3+4+5+6+7(*3.3)+8+9+10+12+18+22+23+29+32 | Población en general capacitada (Sumatoria que pertenece al Objetivo No.1, pero que incluye varios puntos de diferentes objetivos) | 4663.4 | 10198 | 986.6 | 3897 | 259 | 4336.2 | 3216.3 | 15241 | 4790.4 | 2004 | 222.4 | 16662.5 | 171.9 | 2126.3 | 2113 | 2088 | 2235.1 | 0 | 8733 | 6557 | 1337 | 1082 | 92920.1 | 160680 | 57.83%